## Tabelle1
Zeitplan | Aufwand SOLL | Aufwand IST | SOLL-IST
Dauer: 4.5.19-20.5.19
Hans Muster |  |  |  | 08.04.19 |  |  |  | 10.04.19 |  |  |  | 11.04.19 |  |  |  | 12.04.19 |  |  |  | 08.04.19 |  |  |  | 15.04.19 |  |  |  | 17.04.19 |  |  |  | 18.04.19 |  |  |  | 19.04.19 |  |  |  | 23.04.19
Aktivitäten |  |  |  | vm |  | nm |  | vm |  | nm |  | vm |  | nm |  | vm |  | nm |  | vm |  | nm |  | vm |  | nm |  | vm |  | nm |  | vm |  | nm |  | vm |  | nm |  | vm |  | nm
1. Initialisierung
1.1 Szenario, Module, Aufgaben bestimmen | 1 | 1 | 0 | 1
1
1.2 Zeitplan erstellen | 1 | 2 | -1 | 1
|  |  |  | 1 | 1
1.3 Projektorganisation definieren | 0.5 | 1 | -1.5 |  | 0.5
1
1.4 Situationsanalyse (IST-Situation) | 1 | 1 | -1.5 |  | 1
1
1.5 Aufgabe/Anforderungen verfeinern | 1 | 1 | -1.5 |  | 0.5 | 0.5
1
1.6 Lösungsvarianten/Entscheidungsmatrix | 3.5 | 4 | -2 |  |  | 1.5 | 2
[7 empty] | 2 | 2
2. Konzept
2.1 Netzwerkschema mit den Systemen | 1 | 2 | -3 |  |  |  |  | 1
2
2.2 Mengengerüst | 1 | 1 | -3 |  |  |  |  | 1
1
2.3. Vorstellung der Produkte | 1 | 1 | -3 | [5 empty] | 1
1
2.4 Funktionsweise SW-Verteilung | 1 | 2 | -4 | [5 empty] | 1
2
2.5 Voraussetzungen SCCM und WDS | 1 | 1 | -4 | [6 empty] | 1
1
2.6 Konfiguration SCCM | 1 | 1 | -4 | [6 empty] | 1
1
2.7 Testkonzept erstellen | 6 | 6 | -4 | [7 empty] | 2 | 2 | 2
[13 empty] | 2 | 2 | 2
3. Realisierung
3.1 Installation Betriebsysteme | 6 | 5 | -3 | [10 empty] | 2 | 2 | 2
[16 empty] | 2 | 2 | 1
3.2 Voraussetzungen SCCM (Features) | 2 | 2 | -3 | [13 empty] | 2
[18 empty] | 1 | 1
3.3 Installation/Konfiguration MS SQL Server | 3 | 1 | -1 | [14 empty] | 2 | 1
1
3.4 Installation/Konfiguration SCCM | 5 | 5 | -1 | [15 empty] | 1 | 2 | 2
[20 empty] | 2 | 2 | 1
3.5 Installation/Konfiguration WDS | 4 | 4 | -1 | [18 empty] | 2 | 2
[22 empty] | 1 | 2 | 1
3.6 OS-Verteilung konfigurieren | 4 | 4 | -1 | [20 empty] | 2 | 2
[24 empty] | 1 | 2 | 1
3.7 MS-Office-Verteilung konfigurieren | 4 | 4 | -1 | [22 empty] | 2 | 2
[26 empty] | 1 | 2 | 1
3.8 OS verteilen | 4 | 5 | -2 | [24 empty] | 2 | 2
[28 empty] | 1 | 2 | 2
3.9 MS-Office verteilen | 4 | 4 | -2 | [26 empty] | 2 | 2
[31 empty] | 2 | 2
3.10 Testsystem inistalisieren | 6 | 5 | -1 | [28 empty] | 2 | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2 | 1
3.11 Tests durchführen | 8 | 10 | -3 | [31 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
[35 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
3.12 Bericht abschliessen+Reserve | 10 | 7 | 0 | [35 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[40 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
5. Einführung
nicht Teil der Aufgabe
Total Aufwand SOLL | 80 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
Total Aufwand IST |  | 80 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
Differenz | 0