## Tabelle1
Zeitplan | Aufwand SOLL | Aufwand IST | SOLL-IST |  | S = Schule |  |  | Z = Zuhause
Dauer: 09.06.20 - 26.01.2021
Timon Kindler |  |  |  | KW 24 |  |  | KW 25 |  | KW 26 |  | KW 33 |  | KW 34 |  | KW 35 |  | KW 36 |  | KW 37 |  | KW 38 |  | KW 39 |  | KW 43 |  | KW 44 |  | KW 45 |  | KW 46 |  | KW 47 |  | KW 48 |  | KW 49 |  | KW 50 |  | KW 51 |  | KW 01 |  | KW 01 |  | KW 01
Aktivitäten |  |  |  | S |  | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z
1. Initialisierung
1.1 Dokumente Studieren | 7 | 7 | 0 | 4.5 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5
|  |  |  | 4.5 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5
1.2 Themenfindung | 3.5 | 3.5 | 0 |  |  |  | 3.5
3.5
1.3 Aufgabenstellung Erarbeiten | 4.5 | 4.5 | 0 | [5 empty] | 4.5
4.5
1.4 Erstellung der Dokument und Ablagevorlagen | 1.5 | 1.5 | 0 | [7 empty] | 1.5
1.5
1.5 Nachführen des Arbeitsjournals | 3 | 3 | 0 | [9 empty] | 1.5 |  | 1.5
[13 empty] | 1.5 |  | 1.5
1.6 Erstellen der Hermes Strucktur | 1.5 | 1.5 | 0 | [17 empty] | 1.5
1.5
1.7 Erstellen des Arbeitsplans | 3 | 1.5 | 1.5 | [19 empty] | 1.5 | 1.5
1.5
2. Konzept
2.1 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
2.2 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
2.3 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
2.4 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
2.5 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
2.6 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
2.7 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
3. Realisierung
3.1 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
3.2 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
3.3 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
3.4 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
3.5 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
3.6 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
3.7 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
3.8 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
3.9 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
3.10 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
3.11 Tests durchführen | 0 | 0 | 1.5
3.12 Aktivität | 0 | 0 | 1.5
5. Einführung
nicht Teil der Aufgabe
Total Aufwand SOLL | 24 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total Aufwand IST |  | 22.5 |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Differenz | 1.5