## Tabelle1
Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST
Erstellen des Zeitplans | Initialisierung | 3 | 3
Total |  | 1.5 | 1.5
Tagesablauf
Zu beginn erhielten wir eine Information von Herrn Mosimann bezüglich Hermes. Dies half meinem Verständnis zu diesem Thema sehr und ich denke das dies nun nicht mehr ein Problem sein sollte. Danach versuchte ich das neu gelernte umzusetzen.
Wissensbeschaffung
Die von der Lehrperson zur Verfügung gestellten Dokumente.
Hilfestellungen
Erklärung Bezüglich Hermes von Herr Mosimann
Reflexion
Was lief gut?
Das Dokumentieren zur Organisation der IPA verlief gut und zügig.
Was lief nicht so gut?
Ich bin bei der Zeitplanung leider nicht so weit gekommen wie ich es mir gewünscht habe.
Meine Erkenntnisse von Heute?
- |  |  |  | Gerät | Busch | Loch | Pfeil | Status Alle
|  |  |  | PC | Erfolgreich | Fehlgeschlagen | Erfolgreich | Fehlgeschlagen
|  |  |  | HP-Notebook | Fehlgeschlagen | Fehlgeschlagen | Fehlgeschlagen | Fehlgeschlagen
Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST
Bericht abschliessen+Reserve | Realisierung | 0 | 2 | Gerät | Status
|  |  |  | PC | Fehlgeschlagen
Total |  | 0 | 2
Tagesablauf
Ich konnte die Dokumentation erfolgreich abschliessen. Der Punkt Realisieren habe ich zwar während dem Entwickeln laufend aktuallisiert doch ich musste doch noch einige dinge ergänzen.
Wissensbeschaffung
Hilfestellungen
Reflexion
Was lief gut?
Ich konnte die Dokumentation erfolgreich abschliessen.
Was lief nicht so gut?
Ich habe festgestellt das ich für die Arbeit etwas mehr Zeit benötigt habe als geplant.
Meine Erkenntnisse von Heute?