## Tabelle1
Zeitplan | Aufwand SOLL | Aufwand IST | SOLL-IST |  | S = Schule |  |  | Z = Zuhause
Dauer: 09.06.20 - 26.01.2021
Timon Kindler |  |  |  | KW 24 |  |  | KW 25 |  | KW 26 |  | KW 33 |  | KW 34 |  | KW 35 |  | KW 36 |  | KW 37 |  | KW 38 |  | KW 39 |  | KW 43 |  | KW 44 |  | KW 45 |  | KW 46 |  | KW 47 |  | KW 48 |  | KW 49 |  | KW 50 |  | KW 51 |  | KW 01 |  | KW 02 |  | KW 03
Aktivitäten |  |  |  | S |  | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | Z
1. Initialisierung
1.1 Dokumente Studieren | 7.5 | 7.5 | 0 | 4.5 |  |  | 1 | [9 empty] | 1.5 |  | 0.5
|  |  |  | 4.5 |  |  | 1 | [9 empty] | 1.5 |  | 0.5
1.2 Themenfindung | 3.5 | 3.5 | 0 |  |  |  | 3.5
3.5
1.3 Aufgabenstellung Erarbeiten | 4.5 | 4.5 | 0 | [5 empty] | 4.5
4.5
1.4 Erstellung der Dokument und Ablagevorlagen | 1.5 | 1.5 | 0 | [7 empty] | 1.5
1.5
1.5 Nachführen des Arbeitsjournals | 3 | 3 | 0 | [9 empty] | 1.5 |  | 1.5
[13 empty] | 1.5 |  | 1.5
1.6 Erstellen der Hermes Strucktur | 2.5 | 2.5 | 0 | [15 empty] | 1 |  | 1.5
[19 empty] | 1 |  | 1.5
1.7 Erstellen des Zeitplans | 3 | 3 | 0 | [19 empty] | 1.5 | 1.5
[23 empty] | 1.5 | 1.5
2. Konzept
2.1 SOLL IST Analyse | 2.5 | 1.5 | 1 | [21 empty] | 1.5 | 1
1.5
2.2 Variantenvergleich | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 0.5 | 0.5
1
2.3 Use Case Diagramm & GUI Entwürfe | 3 | 3 | 1 | [23 empty] | 1 | 2
[27 empty] | 1.5 | 1.5
2.4 UML | 2.5 | 2.5 | 1 | [25 empty] | 0.5 | 2
[29 empty] | 0.5 | [16 empty] | 2
2.5 Test-Konzept | 4 | 4 | 1 | [25 empty] | 1 | 3
[29 empty] | 1 | 3
3. Realisierung
3.1 Grafiken & Animationen erstellen | 8.5 | 13.5 | -4 | [27 empty] | 1.5 | 5 |  | 2
[31 empty] | 1.5 | 6 |  | 6
3.2 Welt & Hindernisse Generierung | 3.5 | 4 | -4.5 | [29 empty] | 1.5 | 2
[33 empty] | 1.5 | 2.5
3.3 Spielermovement implementieren | 2.5 | 2.5 | -4.5 | [31 empty] | 1.5 | 1
[35 empty] | 1.5 | 1
3.4 Spieler Tod implementieren | 1 | 1 | -4.5 | [32 empty] | 1
1
3.5 Spieler Präferenzen Speichern | 2 | 3 | -5.5 | [33 empty] | 1.5 | 0.5
[37 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1.5
3.6 Highscore | 2.5 | 2.5 | -5.5 | [35 empty] | 1.5 | 1
[39 empty] | 1.5 | 1
3.7 Startscreen realisieren | 1.5 | 2.5 | -6.5 | [37 empty] | 1.5
[41 empty] | 1.5 | 1
3.8 Bestenliste anzeigen | 2.5 | 4 | -8 | [38 empty] | 2.5
[42 empty] | 1.5 |  | 2.5
3.9 Hintergrundmusik und akustische Effekte implementieren | 3.5 | 3.5 | -8 | [38 empty] | 3.5
3.5
3.10 Spieleinstellungen anpassen | 3.5 | 3.5 | -8 | [39 empty] | 1.5 | 2
[43 empty] | 1.5 | 2
3.11 Tests durchführen | 4 | 4 | -8 | [41 empty] | 1.5 | 2.5
[45 empty] | 1.5 | 2.5
3.12 Bericht abschliessen+Reserve | 6.5 | 5 | -6.5 | [43 empty] | 1.5 | 5
[47 empty] | 1.5 | 3.5
5. Einführung
nicht Teil der Aufgabe
Total Aufwand SOLL | 80 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 3 |  | 2.5 |  | 4 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 2 |  | 5 |  | 7.5 |  | 3.5 |  | 4 |  | 6.5
Total Aufwand IST |  | 86.5 |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 3 |  | 1.5 |  | 4 |  | 6.5 |  | 7.5 |  | 10 |  | 3.5 |  | 1.5 |  | 5 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 6 |  | 5
Differenz | -6.5